Утверждена решением

педагогического совета

от 31.08.2017 года протокол №1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор школы М.Е.Воропаева

**Дорожная карта перехода на ФГОС СОО МБОУСОШ№28**

**(рекомендована примерной ООП СОО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| I*. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО* | 1. Решение педагогического совета (согласованное с Советом учреждения) о введении ФГОС СОО | Август 2017 |
| 2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | Сентябрь 2017 |
| 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | В теч.2017-2018 уч.года |
| 4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации | Апрель - август 2018 |
| 5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации | Август 2018 |
|  | 6.  Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-­квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога | Июнь-август 2018 |
| 7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников | Февраль –апрель 2018 |
| 8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Март –август 2018 |
| 9. Доработка:  – образовательных программ (индивидуальных и др.);  – учебного плана;  – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  – годового календарного учебного графика;  – положений о внеурочной деятельности обучающихся;  – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  – положения об организации домашней работы обучающихся;  – положения о формах получения образования. | Июль – август 2018 |
| *II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Январь-август 2018 |
| 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Январь-август 2018 |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2018 |
| *III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | Постоянно |
| 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Январь – декабрь 2018 |
| 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности | Апрель – август 2018 года, уточнение 1 сентября 2018 |
| 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования | По возможности и по мере необходимости |
| *IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* | 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Январь – август 2018 |
| 2. Создание (корректировка) плана­ - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО | Январь – август 2018, постоянно |
| 3. Корректировка плана семинаров- практикумов (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | Январь – август 2018, постоянно |
| *V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* | 1. Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО | Постоянно |
| 2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них | Постоянно |
| 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации | Май 2018 |
| 4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета школы | Май 2018 |
| *VI. Материально-*  *техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования* | 1. Анализ материально-­технического обеспечения реализации ФГОС СОО | Январь-апрель  2018 |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |
| 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |
| 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |
| 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |
| 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Январь-август 2018, поддерживать постоянно |