Приложение №  2

к приказу от _________ № _________

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 28

_________ М.Е. Воропаева

«__» _________ 2013

План мероприятий по подготовке

к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5-х классах с 01 сентября 2013 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку  и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать проект ООП ООО;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного основного общего образования. | до апреля 2013 года | приказ | Директор, зам.директора |
| 2. | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС ООО 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | До март 2013 г. | Приказ | Директор, зам.директора |
| 3. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | постоянно | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Директор, классные руководители, психолог |
| 4. | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. | до 01 сентября 2013 года | результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | Директор, зам.директора |
| 5. | Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС основного общего образования. | до 25 мая 2013 года | протокол административного совещания | Директор, зам.директора |
| 6. | Определение по итогам проведённого самообследования четвертых классов условий для реализации ФГОС основного общего образования с 01 сентября 2013 года. | до 30 мая 2013 года | приказ | зам.директора по УМР, учителя 4-х классов |
| 7. | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2013-14 учебный год с учетом перехода 5-х классов на ФГОС ООО | до 25 августа 2013 года; | приказ по школе, учебный план на 2013/14 учебный год | зам.директора по УВР |
| 8. | Согласование основной образовательной программы основного общего образования с Советом учреждения | до 25 августа 2013 года | протокол заседания Управляющего совета | Директор, председатель |
| 9. | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 31 июня 2013 года |  | зам.директора по УМР, ВР |
| 10. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | до 01сентября 2013 г. | Должностные инструкции | Директор |
| 11. | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы | до 01 сентября 2013 года | протокол административного совещания | Директор, зам.директора по ВР |
| 12. | Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | до 01 сентября 2013 года | договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования | зам.директора по ВР |
| 13. | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | В течение года | план работы с одаренными детьми | зам.директора по УМР |
| 14. | Организация отдыха и оздоровления детей в летний период. | Июнь-август 2013г. | отчет об организации отдыха и оздоровления детей в летний период | зам.директора по ВР |
| 15. | Привлечение дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. | В течение года | отчетные документы о расходовании дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | Директор |
| 16. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | До 01.08.2013 | акты приемки школы | . Директор |
| 17. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов. | В течение года | информационно-образовательная среда школы | . Директор |
| 18. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО | До 01.09.2013 | библиотечный фонд школы | зам.директора, библиотекарь |
| 19. | Составление перечня используемых учебников в 5 классах УМК | Май 2013 | УМК | библиотекарь |
| 20. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. | Январь-май 2013 |  | библиотекарь |
| 21. | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем | До 01.08.2013 |  | библиотекарь |
| 22. | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». - «Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования» и др. | В течение года | протоколы родительских собраний | зам.директора по УМР, ВР учителя 4-х классов |
| 23. | Проведение совещаний с учителями по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта ООО ; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | В течение года, по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы совещаний при директоре, протоколы методсовета | зам.директора |
| 24. | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основого общего образования. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта ООО. | В течение года. по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы совещаний при директоре | директор |
| 25. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации деятельности работы по введению ФГОС ООО | май | Совещание при директоре | Зам директора поУМР. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Внесение необходимых изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | До 01.09.2013 | Локальные акты школы | Директор |
| 2. | Проектирование и утверждение основной образовательной программы основного общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 01 сентября 2013 года | Проект программы, педагогический совет, приказ об утверждении | Рабочая группа |
| 3. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. | до 25 августа 2013 года | Проект программы, приказ | Рабочая группа |
| 4. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. | до 25 августа 2013 года | Проект программы, приказ | Рабочая группа |
| 5. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. | до 25 августа 2013 года | Проект программы, приказ | Рабочая группа |
| 6. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | до 30 августа 2013 года | рабочие программы, педагогический совет | Зам директора по УМР, учителя-предметники |
| Методическое обеспечение |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования. |  | протокол совещания при директоре | Директор школы, зам директора |
| 2. | Ознакомление педагогического коллектива школы с Методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | до 1 сентября 2013 года | Протокол методического совета | Директор школы, зам директора |
| 3. | Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения по разделам. | согласно плану работы ИМЦ, ККИДППО | приказ | Директор школы, зам директора |
| 4. | Участие в краевом обучающем семинаре для учителей образовательных учреждений , осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, по разработке рабочих программ. | согласно плану работы ККИДППО ИМЦ | приказ | Директор школы, зам директора |
| 5. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений района и края, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми. | постоянно | банк данных | Директор школы, зам директора |
| 6. | Участие в совещаниях администрации по вопросам: - проектирование учебного плана; -организация внеучебной деятельности; -развитие культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения; - системно - деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса; -обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. | согласно плану работы |  | Директор школы, зам директора |
| 7. | Проведение методического обучающего семинара для учителей, которые будут работать в 5-х классах по теме «Переход на ФГОС ООО». | Май 2013г. | протокол методического совета | Директор школы, зам директора |
| 9. | Проведение обучающего семинара для учителей школы по теме «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс» | Ноябрь 2013г. | Протокол семинара |  |
| 11. | Работа учителей –предметников по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | с сентября 2013г. | приказ по школе |  |
| 12. | Работа педагогов дополнительного образования по организации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования. | с сентября 2013г. | приказ по школе |  |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО в школе. | Март-май 2013 г |  |  |
| 2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. | ежегодно | перспективный план повышения квалификации педагогических работников |  |
| 3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей образовательных учреждений края, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | согласно плану работы | приказ по школе |  |
| 4. | Организация участия педагогов школы в школьных, муниципальных, региональных конференциях, семинарах по вопросам введения ФГОС ООО. | согласно плану работы | приказ по школе | Зам директора по УМР, ВР |
| 5. | Проведение серии открытых уроков учителей начальной школы и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. | Апрель-май 2013 |  | Зам директора по УМР |
| 5. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | Ежегодно по графику | перспективный план прохождения аттестации |  |

Зам директора по УМР                                                                    А.В. Бородин