## Лист1
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела надзорной
деятельности Темрюкский район
______________А.А.Лобань
Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора
в городе-курорте Анапа
в Темрюкском районе
____Л.В.Медведева
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА И ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ 2014-2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ
| Наименование образовательного учреждения и его местонахождение | Отдел надзорной деятельности |  |  | Роспотребнадзор |  |  | Ремонтные работы, которые рекомендовано выполнить главам сельских поселений
|  | Работы, которые необходимо выполнить | Планируемый срок исполнения мероприятий | Денежные средства, необходимые на выполнение первоочередных работ | Работы, которые необходимо выполнить | Планируемый срок исполнения мероприятий | Денежные средства, необходимые на выполнение
|  | Всего работ |  |  | Всего работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МБОУ СОШ№28 п.Тамань | Расширение дверного проема эвакуационного выхода здания | 10.08.2014 г. | 75 | Установить в каб. химия и каб. физика вытяжные шкафы | до 10.08.2014 г. | 200
|  | Расширение дверного проема эвакуационного выхода столовой | 10.08.2014 г. | 75 | Обеспечить ученические столы устойчивым к агресивным средам покрытием | до 10.08.2014 г. | 30
|  | Установка противопожарной двери в спортзале | 10.08.2014 г. | 50 | Капитальный ремонт спортзала | до 10.08.2014 г. | 3500
|  | Укладка асфальта кругового проезда вокруг школы 180.4 м.*6 м. | 10.08.2014 г. | 1500 | Закрыть сеткой вентиляционные отверстия на пищеблоке | до 10.08.2014 г. | 5
|  | Замена деревянных полов на третьем этаже | 10.08.2014 г. | 300 | Провести капитальный ремонт в снарядных, душевых и раздевалках | до 10.08.2014 г. | 100
|  | Оборудовать помещение тира пожарной сигнализацией | 10.08.2014 г. | 100 | В мастерских, кабинете обслуживающего труда установить механические вытяжки | до 10.08.2014 г. | 200
|  | Обеспечить необходимым кол-вом пожарных извещателей | 10.08.2014 г. | 30 | Создать условия для мытья и дизинфекции уборочного инвентаря; горячая и холодная вода, канализация | до 10.08.2014 г. | 100
| ИТОГО по СОШ № 28 |  |  | 2130 |  |  | 4135
Директор школы М.Е.Воропаева